**Звіт про стан виконання Плану заходів**

**з реалізації стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року,**

**затвердженого наказом ДПС від 30.07.2020 № 376**

***станом на 05.11.2020***

| **№****з/п** | **Стратегічна****ціль** | **Стратегічна ініціатива** | **Найменування заходу** | **Індикатор виконання** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Результат виконання** | **Відмітка про виконання (виконано/не виконано/виконується** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **1. Створення єдиної юридичної особи та ефективне управління діяльністю** | 1.1.Запровадження ефективної організаційної структури в рамках єдиної юридичної особи | Внесення змін до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, з урахуванням змін до законодавства, внесених Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Липень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент правової роботи | Видано постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 2020 року № 643 «Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України» | виконано |
| 2 |  | Затвердження положень про територіальні органи ДПС з урахуванням змін, внесених до Положення про Державну податкову службу України | Наказ ДПС | Липень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Видано накази ДПС:від 29.07.2020 № 372 «Про затвердження положень про головні управління ДПС в областях та м. Києві у новій редакції»; від 29.07.2020 № 373 «Про затвердження Положення про головні управління ДПС в областях та м. Києві у новій редакції»;від 29.07.2020 № 374 «Про затвердження Положення про Інформаційно-довідковий департамент ДПС у новій редакції» | виконано |
| 3 |  | Розробка порядку щодо делегування повноважень керівникам територіальних органів ДПС | Наказ ДПС | Липень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | Видано наказ ДПСвід 31.07.2020 № 389 «Про затвердження Порядку делегування повноважень посадовим (службовим) особам апарату та територіальних органів ДПС» | виконано |
| 4 |  | Ліквідація управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях | Наказ ДПС | Липень – серпень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Видано наказ ДПСвід 21.07.2020 № 352 «Про ліквідацію управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів ГУ ДПС в областях, та затвердження переліку державних податкових інспекцій» | виконано |
| 5 |  | Затвердження переліку ДПІ як структурних підрозділів головних управлінь ДПС | Наказ ДПС | Липень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Видано наказ ДПСвід 21.07.2020 № 352 «Про ліквідацію управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів ГУ ДПС в областях, та затвердження переліку державних податкових інспекцій» | виконано |
| 6 |  | Введення в дію структур територіальних органів ДПС, затверджених Головою ДПС та погоджених Міністром фінансів України 12.06.2020 | Наказ ДПС | Липень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Видано наказ ДПСвід 21.07.2020 № 354 «Про структури територіальних органів ДПС» | виконано |
| 7 |  | Затвердження організаційних структур та штатних розписів територіальних органів ДПС | Затверджено організаційні структури та штатні розписи територіальних органів ДПС | Серпень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Організаційні структури та штатні розписи територіальних органів ДПС затверджені Головою ДПС в період з 17.08.2020 по 26.08.2020 | виконано |
| 8 |  | Визначення механізму призначення/переведення та звільнення працівників територіальних органів ДПС в умовах єдиної юридичної особи | Наказ ДПС | Серпень 2020 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Переведення державних службовців до новоутворених територіальних органів ДПС в умовах єдиної юридичної особи буде здійснюватися відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про державну службу», про що повідомлено Голову ДПС (доповідна записка Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу від 31.08.2020 № 803/99-00-11-02-01-13) | виконано |
| 9 |  | Ліквідація територіальних органів ДПС як юридичних осіб публічного права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Вересень – жовтень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент правової роботи | Видано постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», якою ліквідовано територіальні органи ДПС як юридичні особи публічного права | виконано |
| 10 |  | Внесення змін до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 у частині впровадження єдиної юридичної особи | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Вересень 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент правової роботи | Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2020 № 643 «Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України», внесені зміни до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, з урахуванням змін до законодавства, внесених Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», які серед іншого передбачають можливість функціонування ДПС в рамках єдиної юридичної особи | виконано |
| 11 |  | Утворення територіальних органів ДПС як відокремлених підрозділів ДПС за погодженням з Міністром фінансів України, призначення їх керівників та затвердження положень про такі відокремлені підрозділи ДПС, встановлення граничної чисельності та затвердження кошторису | Наказ ДПС | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020 № 02-01/2301* | Організаційно-розпорядчий департамент | Видано наказ ДПС від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» | виконується |
| 12 |  | Здійснення Державної реєстрації територіальних органів ДПС як відокремлених підрозділів ДПС | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника* *Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Департамент правової роботи | Отримано нотаріально посвідчену відповідно до законодавства України довіреність для цілей проведення реєстраційних дій. Триває підготовка документів, необхідних для здійснення державної реєстрації територіальних органів ДПС, як відокремлених підрозділів | виконується |
| 13 |  | Забезпечення фінансування заходів, пов’язаних з реорганізацією ДПС України (виготовлення бланків, печаток, штампів, службових посвідчень, здійснення необхідних платежів тощо) | Наказ ДПС | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку, | Вживаються заходи щодо виконання | виконується |
| 14 |  | Розробка та приведення організаційно-розпорядчих документів ДПС щодо впровадження нової структури центрального апарату ДПС у відповідність до змін у законодавстві | Видання організаційно-розпорядчих документів ДПС | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | Видано наказ ДПС від 18.08.2020 № 78-Ф «Про введення в дію Переліку № 5 змін до Штатного розпису на 2020 рік ДПС України | виконується |
| 15 |  | Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент правової роботи | Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 р. № 1052 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85» | виконано |
| 16 |  | Підготовка пропозицій до проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо питань оплати праці державних службовців податкових органів з визначенням посадових окладів незалежно від наявності у територіальних органів ДПС статусу юридичної особи | Направлено пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України | Липень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу,Департамент правової роботи | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці державних службовців податкових органів» (далі – Проєкт постанови) направлено до Національного агентства України з питань державної служби та Мінфіну (листи ДПС від 18.06.2020 № 5849/5/99-00-10-08-05 та листом ДПС від 31.07.2020 № 7844/5/99-00-10-08-05).Листом ДПС від 14.09.2020 № 9826/5/99-00-10-08-05 направлено Мінфіну доопрацьовані пропозиції до Проєкту постанови, редакцію якої узгоджено на нараді, що відбулася у Мінфіні 11.09.2020. Листом ДПС від 25.09.2020 № 2537/4/99-00-10-08-01 направлено Мінфіну оновлений Проєкт постанови в якому внесені зміни, пов'язані із зміною головного виконавця, яким визначено Мінфін.Також розроблено та надіслано Мінфіну для погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реорганізації органів Державної податкової служби», який передбачає врегулювання питання переведення з ліквідаційних органів працівників ДПС (посадові оклади визначені для відповідних категорій (підкатегорій) посад новоутворених територіальних органів Державної податкової служби відповідають посадовим окладам категорій (підкатегорій) посад територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови) (лист ДПС від 20.08.2020 № 2211/4/99-00-01-01-04). Погоджений Мінфіном проєкт постанови направлено на погодження НАДС лист від 15.10.2020 № 11317/5/99-00-10-08-05 та Мінекономіки (лист ДПС від 05.10.2020 № 11318/599-00-10-05-05 | виконано |
| 17 |  | Підготовка пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб органів Державної податкової служби України | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Липень - вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Департамент правової роботи | Видано постанову Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 945 «Про спеціальні звання посадових осіб податкових органів» | виконано |
| 18 |  | Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | За потреби | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент правової роботи | Підготовлено проєкт доповідної записки на ім’я керівництва ДПС щодо відсутності потреби у внесенні змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» | виконується |
| 19 |  | Підготовка пропозицій щодо функціональних повноважень структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС як відокремлених підрозділів ДПС | Наказ ДПС | Жовтень 2020 року,*термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020 № 02-01/2301* | Організаційно-розпорядчий департамент | Проводиться аналіз функціональних повноважень структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС  | виконується |
| 20 |  | Вжиття комплексу заходів, пов’язаних з ліквідацією територіальних органів ДПС, передбачених Порядком здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074 | Наказ ДПСВитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301*У строки, визначені законодавчими актами | Організаційно-розпорядчий департамент,Голови ліквідаційних комісій територіальних органів ДПС | Видано наказ ДПС від 08.10.2020 № 556 «Про ліквідацію територіальних органів ДПС» | виконується |
| 21 | 1.2. Реалізація механізму делегування окремих повноважень керівникам територіальних органів в рамках діяльності єдиної юридичної особи | Внесення змін до нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення функціонування ДПС в рамках єдиної юридичної особи | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | Липень – листопад 2020 року | Департамент правової роботи,структурні підрозділи ДПС | Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з урахуванням положень Податкового кодексу України, Законів України «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади», яким пропонується внести зміни до Положення про Міністерство фінансів, Положення про ДПС та до Порядку делегування окремих повноважень керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади, які спрямовані на вдосконалення повноважень ДПС щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів ДПС, делегування посадовим (службовим) особам ДПС та її територіальних органів повноважень на виконання певних функцій, визначених чинним законодавством, а також забезпечення самопредставництва ДПС та її територіальних органів, який направлено на розгляд Мінфіну (листи ДПС від 08.09.2020 № 2399/4/99-00-05-01-04 та Листом Мінфіну від 15.10.2020 № 11110-09-68/31704 (вх. ДПС № 1571/4 від 15.10.2020 надано пропозиції до проєкту).Листом ДПС від 21.10.2020 № 2774/4/99-00-05-01-01-04 до Мінфіну надіслано доопрацьований проєкт з урахуванням наданих пропозицій. | виконується |
| 22 |  | Розробка проєктів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення належного делегування повноважень керівникам територіальних органів ДПС у тому числі:внесення змін до Порядку делегування окремих повноважень керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1041 (у частині делегування керівникам територіальних органів прав щодо призначення, переведення, звільнення працівників підпорядкованого органу);захисту інформації; матеріально-технічного забезпечення тощо | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | Липень – серпень 2020 року, термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020 № 02-01/2301 | Департамент правової роботи,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналуструктурні підрозділи ДПС | Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з урахуванням положень Податкового кодексу України, Законів України «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади», яким пропонується внести зміни до Положення про Міністерство фінансів, Положення про ДПС та до Порядку делегування окремих повноважень керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади, які спрямовані на вдосконалення повноважень ДПС щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів ДПС, делегування посадовим (службовим) особам ДПС та її територіальних органів повноважень на виконання певних функцій, визначених чинним законодавством, а також забезпечення самопредставництва ДПС та її територіальних органів, який направлено на розгляд Мінфіну (лист ДПС від 08.09.2020 № 2399/4/99-00-05-01-04).Листом Мінфіну від 15.10.2020 № 11110-09-68/31704 (вх. ДПС № 1571/4 від 15.10.2020) надано пропозиції до проєкту.Листом ДПС від 21.10.2020 № 2774/4/99-00-05-01-01-04 до Мінфіну надіслано доопрацьований проєкт з урахуванням наданих пропозицій.  | виконується |
| 23 |  | Призначення Уповноважених осіб (відповідним наказом Голови ДПС) у кожному регіоні та надання доступу до використання майданчика ДПС «Держзакупівлі.онлайн» з метою проведення закупівель товарів, робіт та послуг | Наказ ДПС | Вересень 2020 року, *термін виконання подовжено до 31 грудня 2020 року відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 12.10.2020* *№ 02-01/2301* | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Підготовлено проєкт наказу ДПС «Про призначення уповноважених осіб територіальних органів ДПС» | виконується |
| 24 | 1.3. Розроблення моделі електронного документообігу в умовах єдиної юридичної особи | Проведення аналізу реєстраційних груп кореспондентів (картотек) в ІТС "Управління документами" територіальних органів ДПС | Аналіз проведено, звіт за результатами підготовлено | ІІІ квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Проведено аналіз реєстраційних груп кореспондентів (картотек) в ІТС "Управління документами" територіальних органів ДПС, підготовлено звіт за його результатами | виконано |
| 25 |  | Затвердження єдиного переліку реєстраційних груп кореспондентів (картотеки) структурних підрозділів та територіальних органів ДПС | Видано відповідний наказ ДПС | IV квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Підготовлено листи щодо надання пропозицій для створення реєстраційних груп кореспондентів (картотек) в ІТС «Управління документами» в яких повинна здійснюватись реєстрація вхідної/вихідної/власної кореспонденції від 14.08.2020 № 1213/99-00-01-02-06-08 на структурні підрозділи ДПС та від 17.08.2020 № 14265/7/99-00-01-02-06-07 на територіальні органи ДПС.Готується проєкт наказу щодо єдиного переліку реєстраційних груп кореспондентів (картотеки) структурних підрозділів та територіальних органів ДПС | виконується |
| 26 |  | Створення картотек в ІТС "Управління документами" відповідно до затвердженого переліку реєстраційних груп кореспондентів | Відповідні картотеки створено | 01 січня 2021 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Підготовлено проєкт листа до Департаменту електронних сервісів | виконується |
| 27 | 1.4. Вдосконалення та автоматизація робочих процесів та процедур | Забезпечення автоматизації процедур діяльності ДПС на підставі заявок структурних підрозділів ДПС | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення для автоматизації процедур діяльності ДПС | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів | За січень - жовтень 2020 року погоджено 83 заявки щодо автоматизації процедур діяльності ДПС для мінімізації впливу людського фактора.Для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС укладені такі договори:- від 31.07.2020 № 38 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Електронний кабінет»);- від 31.07.2020 № 39 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності»);- від 07.08.2020 № 41 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного комплексу «ДПС-Про» ІТС «Фінанси і персонал»);- від 17.08.2020 № 42 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Управління документами»);- від 15.09.2020 № 60(послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Офіційний веб-портал»).Програмне забезпечення ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» доопрацьовано таким чином:ЄРПН - оновлення збережених процедур в частині виконання рішень суду в СЕА ПДВ; оновлено версію вебінтерфейсу «Архів електронної звітності» (Версія: 1.0.0.2386) в частині виконання рішень суду в СЕА ПДВ; оновлено версію вебінтерфейсу "Архів електронної звітності" (Версія: 1.0.0.2389) - надано можливість відкриття документу в режимі «Реєстр операцій СЕА ПДВ»; оновлено вебінтерфейс ліцензій (Версія: 2.0.0.2396) - по всім таблицям. ПЗ Ліцензування перекодовано документи з ознакою 9999 на 9900; оновлено вебінтерфейс ліцензій (Версія: 2.0.0.2397) - відображення у вкладці Єдиний державний реєстр дати призупинення у відповідній колонці; згідно доповнення до заявки на створення програмного забезпечення «Фіскальний сервер ДПС» для реалізації процесів отримання інформації онлайн та офлайнчеків; оновлено форми J/F1316602, J/F1391801, J/F1316701; оновлено вебінтерфейс ліцензій (Версія: 2.0.0.2398) - у розпорядженнях Пальне роздріб та зберігання встановлено назву органу ліцензування; оновлено версію вебінтерфейсу «Архів електронної звітності» (Версія: 1.0.0.2399) - додано нові ролі за виконанням рішень суду; оновлено версію вебінтерфейсу «Архів електронної звітності» (Версія: 1.0.0.2400) - надано можливість вивантаження з Архіву у режимі дії користувачів по векселях дата періоду (початок) і дата періоду (кінець); в частині формування квитанцій 1-ПРРО на анулювання та зміну реєстраційних даних; виправлено помилку при опрацюванні АН обробником 2 фази за підприємством;додано заповнення посилання при обробці РКЄРАН 2019 типу"Сторнування першого примірника акцизної накладної";оновлено Єдине вікно в частині кваліфікованого ЄЦП;додано обробку розміщення кодів ЕДРПОУ та ДРФО в сертифікатах;оновлено вебінтерфейс ліцензій (Версія: 2.0.0.2470) ;допрацьовано визначення наявності у платника об'єктів оподаткування;оновлено версію вебінтерфейсу «Архів електронної звітності» (Версія: 1.0.0.2505) в частині доопрацювання режимів «Реєстр рішень» та «Скасування відмови» щодо надання можливості посадовим особам органів ДПС переглядати судові рішення, що набрали законної сили, і рішення органів ДПС про скасування відмов у прийнятті звітності (визнання звітності поданою) та оновлення екранних форм та реєстрів цих режимів у зв’язку зі створенням ДПС» (крім забезпечення відображення ПІБ для всіх осіб, що вносили дані з використанням цих режимів та даних в графі «Вхідний номер» для всіх записів Реєстру опрацьованих за рішенням документів (пакетів), якщо відповідний вхідний номер зазначено для рішення, що обиралось для опрацювання документа звітності);допрацьовано схеми ЄРАН2019/СЕАРПСЕ;оптимізовано ПЗ "Ліцензування" у частині ліцензування роздрібного алкоголю;оптимізовано швидкість відображення інформації по РРО/ПРРО;реалізовано перереєстрацію ПРРО;доопрацьовано програмне забезпечення відповідно до Заявки на створення програмного забезпечення Системи автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків та залишків пального, показників обсягів обігу та залишків спирту етилового; для сумісності з Oracle 19c оновлено процедури psp\_encode, psp\_decode;оновлено версію вебінтерфейсу "Архів електронної звітності" (Версія: 1.0.0.2511): виправлено повторну відправку квитанцій;оновлено версію вебінтерфейсу "Архів електронної звітності" (Версія: 1.0.0.2515): додано новий режим "Журнал зіставлення" в розділ "ЄРАН 2019";у ПЗ фіскального сервера реалізовано можливість обробки заяви 1-ПРРО з позначкою "Перереєстрація", а саме: здійснення перевірки заяви на ідентичність заповнених даних заяви та даних про зареєстровані ГО та направлення платнику квитанції;оновлено версію вебінтерфейсу "Архів електронної звітності" (Версія: 1.0.0.2516): виправлено помилку відображення в режимі "ЄРАН 2019/Реєстр АН";доопрацьовано програмне забезпечення в частині автоматизованого визначення статусу суб’єкта електронного документообігу за результатами обробки першого надісланого електронного документа та підстав щодо припинення дії договору про визнання електронних документів. внесено зміни до форм J/F 1305801, J/F 1405801, J 1720101, J 1620101, J 1720201, J 1620201, J 1620301, J 5000101, J 5000201, J 5000301, J/F 1405901, J 1602902, J 1702902, J/F 1300204, J/F 1400204;оновлено форми JF1311303, JF1311403, J1311503, JF1313603, J1313803, JF1314804, JF1316103, JF1316303, JF1316403, JF1316503, JF1411403, J1411503, JF1413403, J1413503, JF1413603, JF1413703, J1413803, J1413903, JF1414803, JF1316602, JF1316701, JF1316801, JF1316901, J1391801, F/J 1318401, J/F 1490103, J/F 1305801, J/F 1405801. Доопрацьовано ІТС ДПС для відображення сум перевищення в СЕА ПДВ з урахуванням проведених рішень суду (заявка від 21.09.2020 № 5553/99-00-04-01-04-08).ІТС «Управління документами» інтегрована з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)(«Звіт щодо проведення тестування роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «Система електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0» та «Автоматизованої інформаційної системи управління документами», версії системи 2.2.3. (Rev.298), «Акт перевірки функціонування сервісу інтеграції між інформаційно-телекомунікаційною системою «Управління документами», версія системи 2.2.3 (Rev.298), та «Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0») | виконується |
| 28 | Перегляд та адаптація бізнес-процесів у податковій сфері в межах виконання Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні | Підготовлено звіт про результати проведеного аналізу | IV квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | Відповідно до вимог наказу Національного агентства України з питань державної служби від 08.05.2020  № 73-20 «Деякі питання організації та проведення у 2020 році обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО» НАДС надіслано звіт про результати проведеного у 2020 році функціонального обстеження Державної податкової служби України щодо ефективності реалізації повноважень у сфері співробітництва з НАТО (лист ДПС від 19.06.2020 № 5952/5/99-00-01-06-02-05) | виконується |
| 29 | Оптимізація основних робочих процесів ДПС, зокрема управління справами, податкового аудиту, подачі податкової звітності, сплати податків, стягнення податкової заборгованості, з метою забезпечення ефективного та якісного здійснення процесів в ДПС, роботи персоналу та відповідної оплати праці | Прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи ДПС(у разі необхідності) | 2020 – 2021 роки | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | У разі необхідності будуть прийняті відповідні організаційно-розпорядчі документи | виконується |
| 30 | 1.5. Розвиток ефективної, сучасної, стабільної та захищеної ІТ-інфраструктури | Впровадження процесу ІТ-централізації | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2020 року | Департамент електронних сервісів,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Для забезпечення виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 594-р «Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами» щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього розпорядження та приведення власних актів у відповідність із цим розпорядженням, Міністерству фінансів України надано інформацію щодо структурної та логічної схем мереж ДФС (лист ДПС від 01.10.2019 № 2365/4/99-99-08-10-01-13).Розглянуто проєкт Положення про Комітет з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами та надано пропозицію щодо включення до його складу Голову ДПС.Розглянуто проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи», співголовою якої визначено заступника Голови ДПС Михайла Тітарчука | виконується |
| 31 | Затвердження архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, ІТ-стандартів, сервісного каталогу тощо | Прийнято відповідні накази Мінфіну | IV квартал 2020 року | Департамент електронних сервісів | Проєкти наказів Мінфіну на розгляд до ДПС не надходили | виконується |
| 32 | Проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах «Управління документами», «Податковий блок» | Отримано експертні висновки та атестати відповідності КСЗІ | IV квартал 2021 року | Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів,Департаментінфраструктури та бухгалтерського обліку | Пданується проведення робочої зустрічі з представниками ДФС щодо можливості передачі на баланс ДПС КСЗІ | виконується |
| 33 | Створення Центру реагування на події ІБ (SOC) в Державній податковій службі України | Створено Центр реагування на події ІБ  | IV квартал 2021 року | Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів,Департаментінфраструктури та бухгалтерського обліку | Планується проведення закупівлі послуги з розробки технічної документації на побудову та впровадження Центру реагування на події ІБ (SOC) в Державній податковій службі України | виконується |
| 34 | **2. Ефективне адміністрування податків, зборів, платежів** | 2.1. Запровадження системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на єдиний рахунок | Розроблення та впровадження програмного забезпечення ІТС “Податковий блок” та ІТС “Електронний кабінет” щодо функціонування системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок | Впроваджено програмне забезпечення щодо функціонування системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок | 31 грудня 2020 року | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового адміністрування,Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент правової роботи,Департамент адміністративного оскарження,Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент податкового аудиту | На виконання розпорядження Державної податкової служби України від 25.02.2020 № 4-р «Про затвердження Плану підготовки Загальної заявки щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» структурними підрозділами ДПС погоджено загальну Заявку на створення нового функціоналу в ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (лист від 18.06.2020 № 2/99-00-12-10-04-08). Зазначена Заявка включена до договору від 31.07.2020 № 38 із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Електронний кабінет».Розроблено «План заходів щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року№ 321», який затверджено Головою ДПС 30.06.2020.Наказом ДПС від 22.07.2020 № 357 затверджено План першочергових заходів, пов'язаних із доопрацювання існуючих процесів, що впливають на інформацію, яка використовується програмним забезпеченням по функціонуванню єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Забезпечено розробку шаблонів електронних форматів для форм документів, які входять до складу Загальної заявки на створення нового функціоналу в ІТС "Податковий блок" та ІТС "Електронний кабінет платника" щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (листи ГУ ДПС у Черкаській області від 18.08.2020 № 17228/23-00-31-0208 та № 17231/23-00-31-0208).Проведено процедуру закупівлі за предметом: Послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» та укладено договір від 31.07.2020 № 38 з ТОВ «Програміка».Триває закупівля послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок».Затверджено Протокол № 9 від 21.09.2020 щодо структури, форматів, регламентів та строків передачі інформації про рух коштів на єдиному рахунку до Угоди від 14.07.2020 про інформаційне співробітництво між ДПС України та Державною казначейською службою України | виконується |
| 35 | 2.2. Запровадження єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб | Запровадження єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб | Запроваджено єдину уніфіковану форму податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску | 31 грудня 2020 року | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів | На виконання ухвалених законів України від 19 вересня 2019 року № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» та № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (набирають чинності з 01 січня 2021 року) та за підсумками наради, яка відбулась у Мінфіні 24.01.2020, ДПС розроблено та надано Мінфіну пропозиції щодо форм єдиної звітності з єдиного внеску і податку на доходи фізичних осіб (листи ДПС від 04.03.2020 № 509/4/99-00-04-06-01-09 та від 26.06.2020 № 1590/4/99-00-04-05-01-04).В Міністерстві фінансів за участю представників ДПС та Пенсійного фонду України 04.08.2020 та 07.08.2020 року відбулися робочі наради з питань узгодження форм звіту та Порядку його заповнення, за результатами яких Мінфіну направлено доопрацьовані форми єдиної звітності з єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб (лист ДПС від 31.08.2020 №2310/4/99-00-04-05-01-04). Крім того, Мінфіну направлено проєкт наказу щодо подання платниками податків єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доход фізичних осіб, форма звітності (з додатками) та Порядок їх заповнення з урахуванням пропозицій, які були надані Пенсійним фондом України (лист ДПС від 30.09.2020 № 25911/4/99-00-04-05-01-04) | виконується |
| 36 | 2.3. Вдосконалення підходів та процедур податкових перевірок | 1. Поступове запровадження електронної документальної перевірки (електронного аудиту) спочатку великих платників податків, а надалі всіх платників |  |  |  |  |  |
| 37 | Підготовка та супроводження проєктів законів України щодо внесення змін до законодавства в частині впровадження електронних перевірок(e-аудит) | Проєкт Закону України подано на розгляд Верховної Ради України | 2020 – 2021 роки | Департамент податкового аудиту,Департамент правової роботи |  |  |
| 38 | Розроблення підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують впровадження та функціонування електронних перевірок (e-аудит) | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | У строки, визначені законодавчими актами | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент правової роботи | ДПС розроблено проєкт наказу «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки», який погоджено Мінфіном та іншими зацікавленими органами виконавчої влади (Мінцифри, Держспецзв’язок, Державна регуляторна служба України).Листом ДПС від 04.09.2020 № 2368/4/99-00-07-08-01-04 матеріали, які надійшли від Державної регуляторної служби, направлено Мінфіну. Наказ Мінфіну зареєстровано 15.09.2020 за № 561, та направлено для погодження до Міністерства юстиції України | виконується |
| 39 | Придбання (розроблення) та впровадження програмного забезпечення щодо автоматизації процесу проведення податкових перевірок (e-аудит) | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені законодавчими актами | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | На Мінфін направлено пропозиції щодо визначення потенційних варіантів вибору програмного забезпечення для впровадження електронного аудиту (лист ДПС від 22.06.2020 № 1542/4/99-00-07-03-02-04)Крім цього до ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН» надіслано лист щодо можливості та особливостей застосування програмного продукту, вартості його придбання та супроводження (лист ДПС від 26.10.2020 № 30934/6/99-00-07-08-01-06) | виконується |
| 40 | Проведення експерименту стосовно надання великими платниками податків, які надали згоду на участь в експерименті, даних бухгалтерського обліку в електронному вигляді | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | У тримісячний строк після придбання та впровадження програмного забезпечення | Офіс великих платників податків ДПС,Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | Після впровадження програмного забезпечення будуть вжиті заходи щодо визначення учасників експерименту  | виконується |
| 41 | 2. Створення системи перевірки наявності в базі даних ДПС та достовірності розрахункових документів, організації і проведення перевірок щодо документів, інформація про які відсутня у СОД РРО, та контролю за компенсацією частини сум штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО |  |  |  |  |  |
| 42 | Створення в Електронному кабінеті сервісу подачі заяви покупцями (споживачами) щодо відсутності інформації у СОД РРО про розрахунковий документ (чек РРО), виданий/створений при проведенні розрахункової операції | В Електронному кабінеті створено сервіс подачі заяви покупцями (споживачами) щодо відсутності інформації у СОД РРО про розрахунковий документ (чек РРО), виданий/створений при проведенні розрахункової операції | 01 січня 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту | Розроблено доопрацьовану заявку на створення програмного забезпечення щодо створення сервісу подачі та опрацювання заяви покупцями (споживачами) «КЕШБЕК» (листи від 10.08.2020 № 2766/99-00-07-05-02-07, від 15.07.2020 № 2344/99-00-07-05-02-07, від 03.09.2020 № 3208/99-00-07-05-01-08, від 25.09.2020 № 3578/99-00-07-05-02-08).Заявку включено до договору від 31.07.2020 № 38 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Електронний кабінет»), триває закупівля послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» | виконується |
| 43 | Організація процедур проведення перевірок (камеральних та фактичних) за заявами покупців (споживачів) | Підготовлено методологічні документи щодо проведення перевірок (камеральних та фактичних) за заявами покупців (споживачів) | 01 січня 2021 року | Департамент податкового аудиту |  |  |
| 44 | Організація процедур контролю за сплатою сум штрафних (фінансових) санкцій, підготовки та подання висновку до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодо компенсації частини сум штрафних (фінансових) санкцій скаржнику | Система перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, організації і проведення перевірок щодо документів, інформація про які відсутня у СОД РРО, та контролю за компенсацією частини сум штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, працює | 01 січня 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент податкового адміністрування,Департамент правової роботи |  |  |
| 45 | 3. Створення системи контролю за обігом товарів, включаючи розширене використання реєстраторів розрахункових операцій |  |  |  |  |  |
| 46 | Підготовка та погодження проєктів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинного законодавства з метою запровадження єдиного підходу до кодування товарів (відповідно до УКТ ЗЕД), використання цих кодів при реєстрації продажу товарів через РРО та передачі відповідної інформації до ДПС | Проєкти нормативно-правових актів підготовлено та погоджено | 01 січня 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи | Набрав чинності з 01.09.2020 року пункт 11 ст.3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» передбачає обов’язок суб’єктів господарювання здійснювати реєстрацію продажу з обов’язковим вказанням УКТ ЗЕД підакцизного товару та передачу такої інформації на сервер ДПС, (відповідно до внесених змін Законом України від 20.09.2019 року №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України від 06.07.1995 №265/95 та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»)  | виконується |
| 47 | Запровадження інструментів щодо автоматизації обробки інформації, яка накопичується в базах даних СОД РРО, спрощення відбору та аналізу почекової інформації (у розрізі окремих товарів, видів товарів, процентних ставок податків (зборів), періодів роботи РРО), що надходить від РРО до ДПС, автоматизації виявлення СГ, у яких можливі порушення норм законодавства | Запроваджено програмне забезпечення автоматизації обробки інформації, яка накопичується в базах даних СОД РРО, спрощення відбору та аналізу почекової інформації (у розрізі окремих товарів, видів товарів, процентних ставок податків (зборів), періодів роботи РРО) | 01 квітня 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи,Департамент податкового адміністрування | Розроблено заявку на створення програмного забезпечення щодо відбору та завантаження почекової інформації працівниками територіальних підрозділів із інформаційної системи «Податковий блок» | виконується |
| 48 | Розробка та введення в експлуатацію програмного забезпечення для здійснення розширеного аналізу звітних даних, що надходять від РРО до ДПС | Система контролю за обігом товарів, включаючи розширене використання реєстраторів розрахункових операцій створено | 01 квітня 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту |  |  |
| 49 | 4. Посилення інституційної та функціональної спроможності відділів фактичних перевірок |  |  |  |  |  |
| 50 | Підготовка пропозицій/проєктів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинного законодавства з метою застосування відеоспостереження за проведенням розрахункових операцій ризикових суб’єктів господарювання, які звітують про відсутність виторгів та/або про виторги, які значно менші ніж у суб’єктів господарювання з аналогічними умовами тощо | Проєкти нормативно-правових актів підготовлено | 01 січня 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи |  |  |
| 51 | Затвердження/прийняття нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинного законодавства з метою застосування відеоспостереження за проведенням розрахункових операцій ризикових суб’єктів господарювання, які звітують про відсутність виторгів та/або про виторги, які значно менші ніж у СГ з аналогічними умовами тощо, в установленому порядку | Нормативно-правові акти прийнято/затверджено | 30 червня 2021 року (або протягом 3 місяців після прийняття відповідних законодавчих змін) | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи | Після розгляду отриманої інформації від структурних підрозділів будуть підготовлені та затверджені нормативно-правові актив | виконується |
| 52 | Розробка порядку проведення перевірок з використанням верифікаторів РРО та із застосуванням відеоспостереження | Порядок проведення перевірок із використанням верифікаторів РРО та із застосуванням відеоспостереження затверджено | 30 вересня 2021 року (або протягом 3 місяців після прийняття відповідних законодавчих змін) | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Надіслано лист ДПС від 17.07.2020 № 22915/6/99-00-07-05-02-06 ДП «Сервісно-видавничий центр» та Асоціації «УкрЕККА» щодо надання пропозицій про запровадження програмного забезпечення РРО.Крім цього, розроблено перелік вимог та визначено критерії відбору портативних пристроїв для проведення хронометражу-відеоспостереження за здійсненням розрахункових операцій | виконується |
| 53 | Перерозподіл чисельності регіональних підрозділів фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями | Чисельність підрозділів фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями територіальних органів ДПС перерозподілено | 30 вересня 2020 року | Департамент податкового аудиту,Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Відповідно до наказу ДПС від 05.05.2020 № 194 «Про введення в дію Структури апарату Державної податкової служби України та затвердження Організаційної структури та Переліку індексів структурних підрозділів апарату ДПС» (зі змінами) штатна чисельність підрозділів Департаменту податкового аудиту складає 138 одиниць.Цим наказом передбачено не тільки збільшення чисельності працівників підрозділу, що здійснює контрольно-перевірочні заходи, а й перерозподіл чисельності штатних одиниць за напрямами роботи.Так, штатна чисельність працівників, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства у частині готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій та організацією і проведенням фактичних перевірок збільшилась з 5 до 16. На основі відділу було створено управління фактичних перевірок у складі: відділів контролю за готівковими операціями, перевірок обігу підакцизних товарів та перевірок трудових відносин.Направлено територіальним підрозділам ДПС лист-роз’яснення щодо розподілу функцій при організації фактичних перевірок та рекомендації щодо складання штатного розпису (лист ДПС від 05.08.2020 № 13531/7/99-00-07-05-02-07).На сьогодні штатна чисельність працівників підрозділів фактичних перевірок територіальних органів збільшена на 36 відс. і складає 410 штатних одиниць (за 301 одиниці до реорганізації) | виконано |
| 54 | 5. Поступове запровадження автоматизації процесу проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків |  |  |  |  |  |
| 55 | Розробка проєкту Порядку проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків) | Затверджено Порядок проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків | ІІ півріччя 2020 року | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи | Розроблено проєкт наказу яким буде затверджено Порядок організації та проведення контролюючими органами камеральних перевірок звітності платників податків, який наразі перебуває у процесі погодження у структурних підрозділах Департаменту податкового аудиту | виконується |
| 56 | Розробка загальної концепції з автоматизації процесу проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків, напрямків моніторингу повноти та перевірки результативності їх проведення  | Узгоджено та підписано загальної концепції (Заявки) | І півріччя 2021 року | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів | Етапи запровадження автоматизації камеральних перевірок запропоновано доповнити новим заходом щодо упорядкування чинного законодавства, терміни реалізації продовжити на 2021 рік. Зазначені пропозиції надані Організаційно-розпорядчому департаменту листом від 22.10.2020 № 6423/99-00-04-08-04-08 | виконується |
| 57 | Придбання (розроблення) та впровадження програмного забезпечення щодо автоматизації процесу проведення камеральних перевірок  | Впроваджено програмне забезпечення | Після узгодження Концепції | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового адміністрування,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку |  |  |
| 58 | 2.4. Удосконалення погашення податкового боргу | 1. Розробка моделі пріоритизації/сегментації боржників на основі вартості та ймовірності стягнення |  |  |  |  |  |
| 59 | Розроблення та супроводження пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення процедури погашення податкового боргу | Проєкт Закону України внесено до Верховної Ради України | 2020 – 2021 роки | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент правової роботи | Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу)», окремими положеннями якого вносяться зміни з питань запровадження сегментації та пріоритезації боржників та боргів, а також запровадження контактної стратегії ДПС. Вказаний законопроєкт листом від 15.07.2020 № 1804/4/99-00-13-01-04 надіслано на погодження Мінфіну.07.09.2020 проведено робочу зустріч в Мінфіні з приводу обговорення положень законопроєкту. | виконується |
| 60 | Підготовка заявки на розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | У строки, визначені в наказі ДПС | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Заявка підготовлена, триває закупівля послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок»  | виконується |
| 61 | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення для оптимізації процесу погашення податкового боргу | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Підготовлена заявка включена до документу «Технічні вимоги до програмного забезпечення», що є додатком до тендерної документації на закупівлю послуг з супроводження технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок»  | виконується |
| 62 | 2. Реалізація концепції направлення органами ДПС до банків інкасових доручень (розпоряджень) |  |  |  |  |  |
| 63 | Затвердження наказу Мінфіну щодо реалізації концепції направлення органами ДПС до банків інкасових доручень (розпоряджень) | Наказ Мінфіну затверджено | 2020 рік | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Розроблено порядок інформаційної взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2020 року № 217 (далі – наказ 217), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.07.2020 року за № 654/34937. Також ДПС звернулась до НБУ із пропозиціями щодо внесення відповідних необхідних змін до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та до постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», а також щодо доведення наказу № 217 до відома банків з метою розробки ними відповідного програмного забезпечення (лист ДПС від 21.08.2020 № 8852/5/99-00-13-01-05).На погодження до ДКС надіслано проєкт Протоколу щодо структури та формату даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства (лист ДПС від 21.08.2020 № 8853/5/99-00-13-01-05). Крім цього, ведеться робота щодо налагодження взаємодії з банками України зокрема консультаційно - розяснювальна заходи щодо питань, які виникають при розробці функціоналу електронного формату взаємодії по інкасовим дорученням (розпорядженням) | виконується |
| 64 | Підготовка заявки на розроблення програмного забезпечення, необхідного для формування та направлення інкасових доручень (розпоряджень) | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | У строки, визначені в наказі МФУ | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів |  |  |
| 65 | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для забезпечення функціонування інформаційної взаємодії органів ДПС, Державної казначейської служби та банків | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення для формування та направлення інкасових доручень (розпоряджень) | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів |  |  |
| 66 | 3. Організація контактного центру для роботи з активними боржниками |  |  |  |  |  |
| 67 | Розроблення та супроводження пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині забезпечення функціонування контактного центру | Проєкт Закону України внесено до Верховної Ради України | 2020 – 2021 роки | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент правової роботи | Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу)», окремими положеннями якого вносяться зміни з питань запровадження сегментації та пріоритезації боржників та боргів, а також запровадження контактної стратегії ДПС. Вказаний законопроєкт листом від 15.07.2020 № 1804/4/99-00-13-01-04 надіслано на погодження Мінфіну.07.09.2020 проведено робочу зустріч в Мінфіні з приводу обговорення положень законопроєкту. | виконується |
| 68 | Затвердження відповідного наказу ДПС щодо порядку функціонування контактного центру та взаємодії структурних підрозділів ДПС | Видано відповідний наказ ДПС | 2021рік | Департамент по роботі з податковим боргом | Після погодження законопроєкту Мінфіном буде розроблено проєкт наказу ДПС | виконується |
| 69 | Підготовка заявки на розроблення програмного забезпечення в частині автоматизації роботи з боржником | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | У строки, визначені в наказі | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Після затвердження наказу ДПС буде підготовлено заявку на розробку програмного забезпечення та передано до Департаменту електронних сервісів | виконується |
| 70 | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для автоматизації роботи з боржником | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення для автоматизації роботи з боржником | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Після розроблення заявку буде підготовлено технічне завдання на впровадження програмного забезпечення  | виконується |
| 71 | Проведення навчання працівників підвідомчих структурних підрозділів | Проведено навчання для працівників щодо роботи з активними боржниками | IV квартал 2021 року | Департамент по роботі з податковим боргом | Після впровадження програмного забезпечення буде проведено навчання для працівників структурних підрозділів ДПС щодо роботи з активними боржниками | виконується |
| 72 | **3. Формування іміджу ДПС як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві** | 3.1. Заохочення до добровільної сплати податків | Створення в ДПС аналітичного центру з розроблення та впровадження стратегій і програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів | Створено аналітичний центр | Протягом року після початку функціонування ДПС у форматі «єдиної юридичної особи» | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС |  |  |
| 73 | Розроблення стратегій та програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів | Прийнято відповідний наказ ДПС | Протягом 6 місяців з моменту створення аналітичного центру | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС |  |  |
| 74 | Розроблення плану інформаційної кампанії з популяризації добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Розроблено зазначений план | Протягом 6 місяців з моменту створення аналітичного центру | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС |  |  |
| 75 | Розроблення мікрокампаній, орієнтованих на окремі галузі економіки, з метою стимулювання добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Проведено зазначені заходи | IV квартал 2021 року | Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС |  |  |
| 76 | 3.2. Впровадження зручних та доступних сервісів для платників | Проведення опитування платників щодо поліпшення якості інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний кабінет” | Підготовлено аналітичну записку за результатами проведеного опитування | Щороку починаючи з 2020 року | Департамент електронних сервісів | Відповідно до Плану заходів щодо визначення задоволеності платників рівнем обслуговування органами ДПС шляхом проведення всеукраїнського он-лайн опитування платників податків розпочато роботи щодо проведення опитування та моніторингу роботи системи електронного анкетування платників | виконується |
| 77 | Розробка/участь у розробці заявок на створення (удосконалення) інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний кабінет” щодо впровадження нових/удосконалення існуючих е-сервісів | Підготовлено узгоджені заявки для впровадження нових/удосконалення існуючих е-сервісів | 2020 – 2021 роки | Структурні підрозділи ДПС,Департамент електронних сервісів | У 2020 році підготовлено заявки:- на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині:- розширення переліку інформації «Перегляд звітності»;- доопрацювання режиму «Стан розрахунків з бюджетом» відображення інформаційного повідомлення (примітки);- створення авторизаційного токену для користувачів АРІ доступу до реєстрів відкритої частини Електронного кабінету;- внесення змін до довідників «Тип» та «Тематика», які використовуються у режимі «Листування з ДПС» приватної частини;- забезпечення можливості перегляду та вивантаження даних інтегрованої картки про стан розрахунків з бюджетом та цільовими фондами;- інтеграції платіжних систем для забезпечення можливості сплати фізичними особами податків, зборів та платежів;- внесення змін до меню "Пошук фіскального чека";- доопрацювання АРІ пошуку та вивантаження даних фіскальних чеків РРО (ПРРО);- приведення Електронного кабінету до вимог (дизайн-коду), викладеним у Додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 493);- можливості отримання користувачами витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за допомогою АРІ;- створення нового функціоналу щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;- забезпечення прийому/передачі засобами АРІ ЕК за технологією обміну REST від/до єдиної інформаційної системи МВС запитів/відповідей та розробку вебсервісу ІТС «Електронний кабінет» для реалізації прийому/передачі електронних повідомлень через шлюз безпечного обміну СЕВДЕІР з інформацією, необхідною для ідентифікації керівників юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, на яких учинено правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також осіб, які здійснюють повноваження керівників таких юридичних осіб;- створення програмного забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій»;- можливості отримувати документи через Електронний кабінет, зареєстровані в ІТС «Управління документами»;- забезпечення можливості інформаційної взаємодії ДПС та органів місцевого самоврядування у процесі надання звітності в розрізі платників податків юридичних осіб про суми нарахованих, сплачених податків, податкового боргу, надмірно сплачених податків, суми списаного безнадійного податкового боргу, розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань, суми наданих податкових пільг;- забезпечення функціонування механізму передачі прийнятих засобами вебсервісу soap-повідомлень та конвертованих в XML файли до інформаційних ресурсів ІТС ДПС і приймання файлів відповідей від ІТС ДПС для подальшого їх конвертування засобами вебсервісу у soap-повідомлення відповіді;- забезпечення функціонування окремого режиму «Реєстрація АН/РК»;- доопрацювання АРІ ІТС «Електронний кабінет» щодо можливості приймання з будь-якого джерела запиту на пошук фіскального чека РРО (ПРРО);- забезпечення подання заяви про бажання отримувати документ через Електронний кабінет та заяви про відмову отримувати документ через Електронний кабінет;**-** процесів створення, заповнення та направлення форм для реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);- забезпечення автоматизованого визначення статусу суб’єкта електронного документообігу за результатами обробки першого надісланого електронного документа та підстав щодо припинення дії договору про визнання електронних документів та направлення всіх документів до ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» для подальшої обробки;- формування повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису;- забезпечення направлення документів, сформованих засобами ІТС «Електронний кабінет» у форматі (стандарті), затвердженому у встановленому законодавством порядку,  до ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» для формування першої квитанції.Розроблені доповнення до Заявки на доопрацювання веб-інтерфейсу ІТС «Електронний кабінет» для відображення сум перевищення в СЕА ПДВ з урахуванням проведених рішень суду (погоджена заявка надана Департаментом податкового адміністрування від 21.09.2020 № 5553/99-00-04-01-04-08);**-** створення нового механізму відстеження та фіксації етапів обробки запитів, які прийнято засобами веб-сервісів, які створено на базі ІТС «Електронний кабінет», через шлюз безпечного обміну СЕВДЕІР;- забезпечення можливості прийому SOAP-повідомлення, яке сформовано на підставі заяви від батьків дитини, яка подана із застосуванням засобів Єдиного порталу державних послуг «ДІЯ» | виконується |
| 78 | Забезпечення розроблення та впровадження е-сервісів (у тому числі забезпечення проведення реєстрації, здійснення електронних платежів підприємствами та оновлення інформації платників податків у режимі онлайн) | Прийнято відповідний наказ ДПС;підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення для розроблення та впровадженняе-сервісів | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Укладено Договір від 31.07.2020 № 38 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Електронний кабінет»);Оновлено програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» в частині:документів за формами J/F1405701, J/F1318401, J0108401, J/F1391801, J/F1316602(pdf, xsd);декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів J/F0301207, J/F0311207 (pdf, xsd);форм J0108401, J/F1391601, J/F1391701, J/F1391801, J/F131118201, по РРО, звітності по парковці, (FO, XSL);форм J0108401, J/F1391601, J/F1391701, J/F1316602, J/F1316701, J/F1316801, J/F1316901, J/F1391801;візуалізації Довідки про відсутність заборгованості в режимі Реєстри;впровадження задачі «Програмний реєстратор розрахункових операцій (клієнтський додаток ІТС «Електронний кабінет»)».Створено програмне забезпечення для генерації в Електронному кабінеті токенів для АПІ реєстрів.Створено АРІ ІТС «Електронний кабінет», що забезпечує виконання процесів пов’язаних з роботою ПРРО.Доопрацьовано web - сервіс ІТС «Електронний кабінет» для проведення підтвердження відповідності даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії і номера паспорта та прізвища, імені, по батькові фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (CheckDRFOCodeChecking).Доопрацьовано програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» для забезпечення прийому/передачі засобами АРІ ЕК за технологією обміну REST від/до єдиної інформаційної системи МВС запитів/відповідей та розробку вебсервісу ІТС «Електронний кабінет» для реалізації прийому/передачі електронних повідомлень через шлюз безпечного обміну СЕВДЕІР з інформацією, необхідною для ідентифікації керівників юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, на яких учинено правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також осіб, які здійснюють повноваження керівників таких юридичних осіб.Розроблено ПЗ: для обміну інформацією при передачі на обробку інформації, отриманої засобами web – сервісів, які створені на базі ІТС «Електронний кабінет», через шлюз СЕВДЕІР для подальшої обробки засобами ІТС ДРФО;для реалізації автоматизованого обміну інформацією до Порядку електронної взаємодії МВС, Мінфіну та ЦОВВ;для реєстрації особи в ДРФО під час оформлення паспорта громадянина України.Доопрацьовано ІТС «Електронний кабінет» на підставі доповнення до Заявки на доопрацювання веб-інтерфейсу ІТС «Електронний кабінет» для відображення сум перевищення в СЕА ПДВ з урахуванням проведених рішень суду (заявка від 21.09.2020 № 5553/99-00-04-01-04-08).Доопрацьовано АРІ ІТС «Електронний кабінет» в частині забезпечення пошуку та вивантаження даних фіскальних чеків РРО (ПРРО).Доопрацьовано програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» для забезпечення набуття платником податків статусу суб’єкта електронного документообігу з дати приєднання до Договору про визнання електронних документів шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».Доопрацьовано програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» для забезпечення направлення повідомлень великим платникам податків.. Доопрацьовано SOAP-сервіс «Реєстрація особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків під час державної реєстрації народження дитини», як складову інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», для забезпечення приймання SOAP-повідомлення, що сформоване на підставі заяви від батьків дитини, поданої із застосуванням засобів Єдиного порталу державних послуг «ДІЯ» | виконується |
| 79 | Розроблення заявок на створення (удосконалення) спеціалізованих продуктів (мобільних додатків) | Підготовлено узгоджені заявки на створення спеціалізованих продуктів | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Узгоджена заявка на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині підключення користувачів Електронного кабінету до сервісу «infoTax» (чат-бот) | виконується |
| 80 | Забезпечення розроблення спеціалізованих продуктів (мобільних додатків) | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Здійснюється розроблення програмного забезпечення для забезпечення підключення користувачів Електронного кабінету до сервісу «infoTax» (чат-бот) | виконується |
| 81 | Створення хмарного сховища для зберігання особистих ключів користувачів в кваліфікованому засобі електронного підпису | Хмарне сховище введено в промислову експлуатацію | 2020 – 2021 роки | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У липні 2020 року проведено ряд нарад з керівництвом ДПС стосовно виділення коштів для фінансування проєкту створення хмарного сховища для зберігання особистих ключів користувачів в кваліфікованому засобі електронного підпису.Також Інформаційно-довідковим департаментом ДПС підготовлено доповідні записки на ім’я Голови ДПС від 05.08.2020 № 111/7/99-95-44-25 та від 24.09.2020 № 138/7/99-95-44-25 щодо можливості створення та використання хмарного сховища для збереження захищених носіїв інформації посадових осіб органів ДПС, та його використання і платниками податків, а також обґрунтування необхідності коштів у сумі 2 578 тис. грн. на побудову хмарного сховища зберігання особистих ключів посадових осіб ДПС та платників (придбання двох мережних криптомодулів «Гряда-301» (високопродуктивний пристрій) на суму 1032 тис. грн. та для забезпечення заходів із створення хмарного сховища у сумі 1 546 тис. грн. | виконується |
| 82 | Розширення можливостей IVR (повідомлення платника про його номер в черзі на IVR, впровадження режиму Call-back для втрачених дзвінків Контакт-центру ДПС та «віртуального консультанта», удосконалення сфери застосування голосових повідомлень) | Впроваджено розширені можливості IVR | 3 місяці після оновлення, актуалізації програмного забезпечення Контакт-центру ДПС | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Заходи у звітному періоді не здійснювались у зв’язку з відсутністю кошторисних призначень на 2020 рік | виконується |
| 83 | Впровадження регіонального кластеру Контакт-центру ДПС | Кластер Контакт-центру ДПС створено у територіальному органі ДПС | 2021 рік | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Підготовлено перелік вимог щодо облаштування робочих віддалених місць для розміщення кластеру Контакт-центру ДПС (лист Інформаційно-довідкового департаментом ДПС від 14.08.2020 № 901/8/99-95-41-18).Листом ДПС від 09.09.2020 № 16068/7/99-00-10-03-02-07 отримано пропозиції територіальних органів щодо приміщень, у яких можуть бути облаштовані робочі віддалені місця | виконується |
| 84 | 3.3. Забезпечення якісного та швидкого консультування платників | Наповнення Бази знань системи CRM IDD та Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР) відповідями на уніфіковані запитання фізичних та юридичних осіб, що звертаються до Контакт-центру ДПС, у т.ч. із залученням профільних структурних підрозділів ДПС | Базу знань системи CRM IDD та ЗІР наповнено | 2020 – 2021 роки | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Базу знань та ЗІР наповнено уніфікованими запитаннями фізичних та юридичних осіб, що звертаються до Контакт-центру ДПС, шляхом внесення 1719 запитань-відповідей | виконується |
| 85 | Запровадження нового розділу в ЗІР, який буде містити інтерактивний податковий календар із зазначенням термінів сплати податків та зборів і подання звітності | Запроваджено новий розділ в ЗІР | ІІ півріччя 2020 року | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Триває робота по запровадженню нового розділу в ЗІР, який буде містити інтерактивний податковий календар із зазначенням термінів сплати податків та зборів і подання звітності | виконується |
| 86 | Забезпечення працівників Контакт-центру ДПС ефективним інструментарієм для якісного надання інформаційно-довідкових послуг | База знань наповнена якісними, зрозумілими та актуальними уніфікованими запитаннями-відповідями та алгоритмами дій | 2020 – 2021 роки | Інформаційно-довідковий департамент ДПС,структурні підрозділи ДПС | Розділ «Запитання-відповіді з Бази знань» у ЗІР містить 9293 запитання-відповіді, з яких чинних та актуальних для платників – 4 281, нечинних – 5012.Інформація щодо 10 найактуальніших запитань та відповіді на них, з якими платники податків найчастіше звертались до Контакт-центру за попередній день відображається в ЗІР | виконується |
| 87 | Удосконалення системи навчання працівників Контакт-центру ДПС | Підвищений фаховий рівень працівників Контакт-центру ДПС | 2020 – 2021 роки | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У Контакт-центрі ДПС постійно проводиться внутрішнє навчання для працівників (підвищення кваліфікації, розширення напрямів, зміни в законодавстві, впровадження нових послуг тощо) у формі самонавчання, лекційних та практичних занять | виконується |
| 88 | Проведення опитування абонентів Контакт-центру ДПС щодо якості інформаційно-довідкових послуг | Підготовлено звіт про проведене опитування | Щороку починаючи з 2020 | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У червні 2020 року проведено анкетування абонентів, які зверталися на електронну адресу Контакт-центру ДПС, щодо роботи Контакт-центру ДПС.У липні 2020 року проведено телефонне опитування абонентів, які зверталися до Контакт-центру ДПС, засобами телефонного зв’язку щодо роботи Контакт-центру ДПС.Результати проведених опитувань буде враховано при підготовці Звіту про проведення опитування за 2020 рік | виконується |
| 89 | Оприлюднення результатів проведеного опитування на офіційному вебпорталі ДПС | Звіт про опитування оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС | Щороку починаючи з 2020 | Інформаційно-довідковий департамент ДПС,Організаційно-розпорядчий департамент | Звіт про проведення опитування буде надано для оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС за результатами 2020 року | виконується |
| 90 | 3.4. Удосконалення системи зворотного зв’язку з платниками | Запровадження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів | Підготовлено аналітичну записку за результатами виконання | ІІІ квартал2020 року*термін виконання подовжено на* *IV квартал 2020 року відповідно до доповідної записки Голові ДПС від 30.09.2020 №7852/99-00-12-03-13* | Департамент електронних сервісів,Інформаційно-довідковий департамент ДПС | В рамках реалізації проєкту технічної співпраці «Шведсько-українське партнерство для сучасної та ефективної податкової служби – METS» представниками ДПС взято участь у робочих зустрічах зі шведськими експертами та погоджено участь шведської сторони у проведенні опитування платників щодо задоволеності рівнем обслуговування податкових органів. За результатами опрацювання отриманих від шведської сторони пропозиції щодо переліку питань анкети та методології опитування підготовлено проєкт Плану заходів щодо визначення задоволеності платників рівнем обслуговування органами ДПС шляхом проведення всеукраїнського он-лайн опитування платників податків. Вказаний проєкт погоджено із зацікавленими структурними підрозділами та надано на затвердження Голові ДПС | виконується |
| 91 | Проведення щорічних досліджень | Підготовлено звіт про проведені дослідження | Щороку починаючи з 2020 | Департамент електронних сервісів,Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Відповідно до Плану заходів щодо визначення задоволеності платників рівнем обслуговування органами ДПС шляхом проведення всеукраїнського он-лайн опитування платників податків розпочато роботи за результатами яких буде підготовлено звіт про проведені дослідження  | виконується |
| 92 | Проведення аналізу отриманих результатів, здійснення заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | Підготовлено план заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів,Інформаційно-довідковий департамент ДПС,структурні підрозділи ДПС | За результатами проведених досліджень буде підготовлено План заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | виконується |
| 93 | 3.5. Впровадження програмних РРО | Забезпечення детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року № 128 (зі змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2020 року № 533) | Забезпечено розробку та впровадження безкоштовного програмного рішення для використання платниками податків програмних реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення розрахункових операцій | 01 серпня 2020 року | Департамент електронних сервісів | З 01.08.2020 забезпечено впровадження двох безкоштовних програмних рішень ДПС:- клієнтський додаток ІТС «Електронний кабінет»;- клієнтський додаток ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності». Станом на 05.10.2020 зареєстровано 38,1 тис ПРРО, 29,7 млн. розрахункових документів | виконано |
| 94 | 3.6. Ребрендинг та вдосконалення зовнішніх комунікацій | Методичне забезпечення функціонування систем стратегічного управління ДПС  | Прийнято відповідний наказ ДПС | IV квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Здійснюються заходи щодо підготовки методичних рекомендацій  | виконується |
| 95 | Впровадження практики управління проєктами ДПС та визначення відповідальних структурних підрозділів за ведення пріоритетних проєктів ДПС відповідно до затвердженого порядку | Прийнято відповідні накази ДПС;прийнято документи, визначені відповідним порядком | IV квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент | Розроблено проєкт наказу ДПС  | виконується |
| 96 | Розроблення ключових показників ефективності ДПС та методики їх розрахунку | Ключові показники ефективності та методики їх розрахунку розроблено | Щороку починаючи з 2020 | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | На виконання п. 1 окремого доручення заступника Міністра фінансів України Павла Ходаковського від 26.12.2019 № 26020-04/232 Мінфіну для погодження надіслано Ключові показники ефективності Державної податкової служби України, методики їх розрахунку, фактичні значення за 2019 рік та прогнозовані цільові значення на кінець 2020 року (листи ДПС від 16.01.2020 № 89/4/99-00-09-01-02-04, від 03.02.2020 № 225/4/99-00-09-01-02-04).Мінфіном погоджено запропоновані Ключові показники ефективності Державної податкової служби України.Видано наказ ДПС від 29.04.2020 № 187 «Про затвердження Ключових показників ефективності ДПС та Методик їх розрахунку».З урахуванням введення в дію нової організаційної структури ДПС (наказ ДПС від 05.05.2020 № 194) та змін у розподілі функціональних повноважень структурних підрозділів ДПС (наказ ДПС від 21.02.2020 № 98 (зі змінами)), листом ДПС від 05.06.2020 № 1385/4/99-00-01-03-01-04 Мінфіну надіслано на погодження нову редакцію Ключових показників ефективності ДПС та їх цільових значень на кінець 2020 року.Мінфін листом від 30.06.2020 № 26030-07-10/19622 погодив запропоновані редакції, за результатом чого наказом ДПС від 14.08.2020 № 434 внесені зміни до наказу ДПС від 29.04.2020 № 187 «Про затвердження Ключових показників ефективності ДПС та Методик їх розрахунку».На виконання доручення Голови ДПС від 31.07.2020 № 149-д(01) опрацьовано пропозиції структурних підрозділів ДПС щодо оновлення Ключових показників ефективності ДПС та надано відповідні пропозиції Мінфіну (лист ДПС від 28.08.2020 № 2306/4/99-00-01-03-01-04) | виконується |
| 97 | Здійснення оцінки та контролю за виконанням ключових показників ефективності ДПС | На офіційному вебпорталі ДПС опубліковано звіти про досягнення ключових показників ефективності | Щомісяця | Організаційно-розпорядчий департамент | Підготовлено та забезпечено публікацію на офіційному вебпорталі ДПС звітної інформації щодо досягнення цільових значень Ключових показників ефективності ДПС (листи Організаційно-розпорядчого департаменту від 23.04.2020 № 456/99-00-01-03-01-08, від 21.05.2020 № 538/99-00-01-03-01-08, від 23.06.2020 № 46/99-00-01-03-01-08, від 24.07.2020 № 57/99-00-01-03-01-08, від 19.08.2020 № 62/99-00-01-03-01-08, від 24.09.2020 № 72/99-00-01-03-01-08, від 22.10.2019 № 79/99-00-01-03-01-08) | виконується |
| 98 | Забезпечення проведення єдиної інформаційної політики ДПС щодо взаємодії із засобами масової інформації  | ДПС взаємодіє із засобами масової інформації в межах єдиної інформаційної політики | 2020-2021роки | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | Видано наказ ДПС від 31.01.2020 № 58 «Про забезпечення єдиної інформаційної політики».Структурними підрозділами ДПС постійно здійснюється наповнення офіційного вебпорталу ДПС відповідно до наказу ДПС від 26.12.2019 № 225 «Про підтримку в актуальному стані вебпорталу ДПС».Щокварталу проводиться інвентаризація інформації, розміщеної на офіційному вебпорталі ДПС  | виконується |
| 99 | Забезпечення прозорості діяльності ДПС та підвищення рівня поінформованості суспільства з питань податкової політики | Розміщено інформаційні повідомлення на вебпорталі ДПС та у ЗМІ та проведено медіа-заходи | 2020-2021 роки | Організаційно-розпорядчий департамент | Упродовж січня-жовтня 2020 року підрозділами комунікацій ДПС проведено 2 пресконференцій та брифінгів, 722 інших заходів за участю представників ЗМІ, організовано 1898 інтерв`ю та коментарів керівництва органів ДПС. Надано відповіді на 854 запити ЗМІ. Розміщено на офіційному вебпорталі ДПС, на сторінках ДПС у соціальних мережах, направлено до ЗМІ майже 16 тис. інформаційних повідомлень, підготовлених фахівцями ДПС | виконується |
| 100 | Забезпечення участі керівництва ДПС, керівників структурних підрозділів ДПС в ефірах теле- та радіоканалів з метою роз’яснення актуальних питань сфери діяльності ДПС | сюжети в теле- та радіоефірах розміщено | 2020-2021 роки | Організаційно-розпорядчий департамент | Упродовж січня-жовтня 2020 року в теле- та радіоефірах розміщено понад 13,1 тис. сюжетів з актуальних питань сфери діяльності ДПС | виконується |
| 101 | 3.7. Удосконалення процедури адміністративного оскарження | Розроблення та прийняття рішень про внесення змін до нормативно-правових актів Мінфіну (наказів Мінфіну від 21 жовтня 2015 р. № 916 “Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами”, від 09 грудня 2015 р. № 1124 “Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу”, від 02 березня 2015 р. № 271 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах” щодо вдосконалення процедури розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку із впровадженням кращих світових практик, забезпеченням дотримання принципів адміністративної процедури, принципів належного врядування (goodgovernance, goodadministration) | Прийнято відповідні нормативно-правові акти Мінфіну | IV квартал 2020 року | Департамент адміністративного оскарження,Організаційно-розпорядчий департамент | ДПС розроблено та надіслано Мінфіну для погодження в установленому порядку проєкти наказів Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу» (листи ДПС від 07.08.2020 № 2067/4/99-00-06-03-02-04, від 10.09.2020 №11220-16-62/27751) та «Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», який (листи ДПС від 07.09.2020 № 2389/4/99-00-06-03-02-04, від 22.10.2019 №11120-08-62/32654) | виконується |
| 102 | Розроблення заявки на створення системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження | Підготовлено узгоджену заявку на створення системи моніторингу результативності | III квартал 2020 року*Перенесено термін на IV квартал 2020 року (доповідна записка від 29.09.20202 №3271/99-00-05-03-01-08* | Департамент правової роботи,Департамент адміністративного оскарження,Департамент електронних сервісів | Підготовлено проєкт заявки на створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Суди», який наразі погоджується із структурними підрозділами ДПС (листи від 20.07.2020 № 1790/99-00-05-03-01-08 та від 20.08.2020 № 2459/99-00-05-03-01-08). Підготовлено проєкт розпорядження ДПС щодо затвердження Плану підготовки заявки, який перебуває на погодженні в структурних підрозділах | виконується |
| 103 | Забезпечення ІТ-підтримки моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження, на підставі функціональних вимог | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення для ІТ-підтримки моніторингу результативності | 2020 – 2021 роки | Департамент електронних сервісів,Департамент правової роботи,Департамент адміністративного оскарження | Ведуться роботи щодо підготовки заявки | виконується |
| 104 | Оприлюднення результатів роботи із забезпечення прав платників податків у частині якісного, всебічного, об’єктивного розгляду скарг, зокрема частки справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження, рішення за якими прийнято на користь ДПС, у загальній кількості справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження (рівень підтвердження судом рішень процедури адміністративного оскарження) | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | Щороку починаючи з 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент адміністративного оскарження,Департамент правової роботи | Інформація щодо надходження та розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення-рішення щомісяця розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Головна» → «Діяльність» → «Показники роботи» → «Врегулювання податкових спорів» → «Апеляційна практика» → «Інформація про надходження та розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення-рішення» | виконується |
| 105 | Узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках | Підготовлено звіт про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку | 2020 – 2021 роки | Департамент адміністративного оскарження,Департамент правової роботи | Інформація щодо узагальнюючої статистики за підсумками розгляду скарг розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Головна» → «Діяльність» → «Показники роботи» → «Врегулювання податкових спорів» → «Апеляційна практика» → «Інформація про надходження та розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення-рішення».Крім того, листом ДПС від 14.05.2020 № 7324/7/99-00-08-06-02-07 надіслано територіальним органам ДПС результати узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному порядку | виконується |
| 106 | Оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху вирішення таких питань (який враховуватиме висновки, викладені у постановах Верховного Суду) з метою підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | Щороку починаючи з 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент адміністративного оскарження,Департамент правової роботи | Інформація розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі у розділі «Головна» → «Діяльність»→ «Показники роботи» → «Врегулювання податкових спорів» →  «Апеляційна практивка» →  «Інформація про надходження та розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення-рішення» | виконується |
| 107 | **4. Протидія ухиленню від оподаткування шляхом запровадження міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів** | 4.1. Ефективне управління ризиками та підвищення аналітичної спроможності | 1. Перегляд критеріїв ризику та внесення змін до порядку відбору платників до плану-графіка податкових перевірок, що забезпечать врахування галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів (“відкритих джерел”) |  |  |  |  |  |
| 108 | Підготовка проєкту наказу Мінфіну щодо внесення змін до Порядку відбору платників податків до плану-графіка перевірок на підставі визначених критеріїв ризиковості з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів (“відкритих джерел”) | Підготовлено проєкт наказу Мінфіну | IIІ квартал 2020 року | Департамент податкового аудиту | ДПС розроблено та надіслано Мінфіну на погодження проєкт змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (далі - Проєкт), затвердженого наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524, із змінами (листи ДПС від 28.12.2019 № 1027/4/99-00-05-03-04-13 та від 15.06.2020 № 1466/4/99-00-07-04-02-04).Проєктом затверджується оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів («відкритих джерел»), відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 542-р та їх поділ за ступенями ризику.Крім того, вдосконалюється підхід до процесу відбору платників податків для проведення документальних планових перевірок відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» в частині оновлення плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на рік у разі внесення змін до нього.Проєкт погоджено Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади (Мінекономіки, Державна регуляторна служба України).Листом ДПС від 27.08.2020 № 2284/4/99-00-07-04-02-04 до Мінфіну направлено рішення ДРС від 26.08.2020 № 507 про погодження проєкту зазначеного регуляторного акта та лист Мінекономіки від 03.08.2020 № 3632-02/47745-03.Видано наказ Мінфіну від 07.09.2020 № 548 «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» | виконано |
| 109 | Забезпечення перегляду критеріїв ризиковості | Підготовлено протокол засідання робочої групи ДПС | Щороку починаючи з 2020 року | Департамент податкового аудиту,Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів | Планується проведення засідання робочої групи, за результатами якого буде підготовлено протокол засідання робочої групи | виконується |
| 110 | Підготовка заявки щодо створення на базі АІС «Податковий блок» програмного модулю «Підозрілі фінансові операції» | Підготовлено узгоджену заявку | IV квартал 2020 року | Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,Департамент електронних сервісів  | Підготовлено заявку на створення програмного модулю «Підозрілі фінансові операції». (службова записка від 15.06.2020 № 425/99-00-08-02-08) | виконано |
| 111 | Виконання заходів технічного характеру, необхідних для створення на базі АІС «Податковий блок» програмного модуля «Підозрілі фінансові операції» | Підготовлено технічне завдання, програмне забезпечення впроваджено | IV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом | Заявка підготовлена, триває закупівля послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» | виконується |
| 112 | 4.2. Запровадження методики оцінки податкових розривів (“taxgaps”) | Розроблення методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву | Затверджено методичні рекомендації щодо оцінки податкового розриву | ІV квартал 2021 року | Департамент податкового адміністрування,структурні підрозділи ДПС | Враховуючи, що поняття (термін) «Податковий розрив» чинним законодавством не визначений, Державною податковою службою України до Міністерства фінансів України направлено лист від 12.05.2020 № 1052/4/99-00-06-01-04-04 щодо отримання позиції Мінфіну стосовно методики оцінки податкових розривів та ініціювання перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 542-р, та визначити терміни виконання Завдання 45 – ІV квартал 2021 року.Також ДПС розроблено проєкт наказу «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки податкового розриву», який погоджено зі структурними підрозділами ДПС (лист від 12.06.2020 № 2946/99-00-04-08-04-08).Здійснюються пробні розрахунки щодо оцінювання податкового розриву за 2019 рік | виконується |
| 113 | 4.3. Запровадження автоматизованої системи здійснення контролю за обігом підакцизних товарів | Створення системи автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового  | Впроваджено програмне забезпечення для створення системи автоматичного зіставлення показників | 15 серпня 2020 року | Департамент електронних сервісів,Департамент контролю за підакцизними товарами | Програмне забезпечення розроблено, встановлене та протестоване (Протокол тестування № ID-2480 від 13.08.2020, Акт про завершення роботи від 13.08.2020 № ID-2480) | виконано |
| 114 | 4.4. Імплементація плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (у т. ч. кроків 8 – 10 щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням) | Вжиття заходів для здійснення на постійній основі обміну податковими роз’ясненнями (міжнародними односторонніми угодами про ціноутворення в цілях оподаткування (АРА) (за наявності)з компетентними органами інших країн відповідно до вимог дії 5 Плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (BaseErosionandProfitShifting –BEPS) | Ініційовано внесення змін до Порядку попереднього ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 504, зі змінами і доповненнями, у частині порядку обміну АРА між ДПС та компетентними органами інших країн | ІV квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент податкового аудиту,Департамент правової роботи | Вживаються заходи для здійснення на постійній основі обміну податковими роз’ясненнями  | Виконується |
| 115 | Підготовка заявки на створення (придбання) сучасної автоматизованої системи роботи з великими масивами даних | Підготовлено заявку на створення (придбання) сучасної автоматизованої системи роботи з великими масивами даних | 2020 рік | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | ДПС підготовлено проєкт заявки на створення (придбання) сучасної автоматизованої системи роботи з великими масивами даних в частині внесення та відображення інформації щодо контролю за трансфертним ціноутворенням (лист від 18.06.2020 № 1816/99-00-07-06-02-08). Листом від 23.06.2020 № 5731/99-00-12-08-01-08 отримано відповідь щодо відсутності фінансування на 2020 рік. Орієнтовна вартість розробки ПЗ складає 2 024 000 грн – 3 542 000 грн., можливість включення вартості розробки в бюджетний запит на 2021 рік також відсутня, оскільки формування бюджетного запиту на 2021 рік здійснювалось у квітні 2020 року (лист від 20.08.2020 № 6938/99-00-12-08-01-08) | виконується |
| 116 | Розробка Посібника аудитора з контролю за трансфертним ціноутворенням | Затверджений Посібник аудитора з контролю за трансфертним ціноутворенням | 2020 рік(з оновленням надалі) | Департамент податкового аудиту | Станом на 15.03.2020 оновлено «Посібник аудитора: Контроль за трансферним ціноутворенням» (лист від 19.03.2020 №858/99-00-05-05-01-18) | виконано у 2020 році |
| 117 | Формування Бібліотеки перекладів міжнародних документів з проблематики BEPS та трансфертного ціноутворення (документи прийняті OECD, UN, EU, JTPF) (Бібліотека BEPS-TP), у тому числі шляхом забезпечення закупівлі послуг із їх перекладу | Документи перекладено | 2020 – 2021 роки | Департамент податкового аудиту,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Підписано договір про придбання послуг з письмового перекладу від 05.08.2020 № 40. Виконавцю по договору передано матеріали для перекладу | виконується |
| 118 | 4.5. Ефективна та скоординована міжнародна співпраця та посилення міжнародного обміну інформацією | Підготовка підзаконних актів, необхідних для застосування положень угоди FATCA | Підготовлено відповідний нормативно-правовий акт | ІІІ квартал 2020 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту,Департамент податкового адміністрування | З урахуванням пропозицій та зауважень, наданих учасниками Робочої групи з підготовки проєктів форми звіту про підзвітні рахунки, порядку її заповнення і подання фінансовими агентами до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, утвореної наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2020 № 35, ДПС разом з Мінфіном розроблено наказ Міністерства фінансів України від 12.08.2020 № 496 «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2020 року за № 810/35093. | Виконано |
| 119 | Здійснення першого обміну фінансовою інформацією з компетентним органом США відповідно до положень угоди FATCA | Звіти передано компетентному органу США | IV квартал 2020 року | Департамент електронних сервісів,Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент податкового аудиту,Департамент податкового адміністрування | Придбано цифровий сертифікат для захисту передачі даних до Cлужби внутрішніх доходів США.Зареєстровано ДПС на порталі Міжнародної служби обміну даними (IDES).Проводиться закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для міжнародного автоматичного обміну, зокрема, FATCA | виконується |
| 120 | Проходження оцінки Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей щодо дотримання конфіденційностіта захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією та виконання рекомендацій за результатами оцінки | Отримано рекомендації Глобальногофоруму за результатами оцінки | ІІІ квартал 2021 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | У жовтні поточного року проведено консультації з представниками Глобального форуму з метою уточнення даних, зазначених українською стороною в наданому опитувальнику щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією | виконується |
| 121 | Здійснення заходів для приєднання до угоди MCAA CRS | Підписано зазначену угоду | IV квартал 2021 року | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | Проводяться консультації з представниками ОЕСР щодо умов приєднання нашої країни до угоди MCAA CRS, за результатами якої досягнуто домовленості щодо здійснення ОЕСР аналізу законодавства України та надання рекомендацій стосовно необхідності внесення відповідних законодавчих змін | виконується |
| 122 | Виконання заходів технічного характеру (на підставі функціональних вимог), необхідних для здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до вимог стандарту CRS | Впроваджено відповідне програмне забезпечення | IІІ квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку,Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС |  |  |
| 123 | Здійснення обміну фінансовою інформацією відповідно до вимог стандарту CRS | Звіти передані компетентним органам зарубіжних держав | IV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент податкового аудиту,Департамент податкового адміністрування |  |  |
| 124 | Здійснення заходів для приєднання до угоди MCAA CRS | Підписано зазначену угоду | IV квартал 2021 року | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент податкового аудиту,структурні підрозділи ДПС | Структурними підрозділами ДПС розглянуто проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження форми та Порядку складання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній» (лист від 17.09.2020 № 3452/99-00-07-06-01-08) | виконується |
| 125 | **5. Формування кваліфікованої, ефективної та мотивованої команди** | 5.1. Залучення та адаптація у ДПС кваліфікованих фахівців | Підготовка розпорядчих документів з питань добору персоналу | Прийнято відповідні розпорядчі документи | ІІІ квартал 2020 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Наказом ДПС від 22.06.2020 № 293 «Про затвердження Програми управління людськими ресурсами Державної податкової служби України на 2020-2023 роки» (далі – HR-стратегія) затверджено HR-стратегію, яка визначає мету, основні цілі, пріоритетні завдання та першочергові дії, на реалізацію яких має бути спрямована кадрова політика ДПС.Серед основних цілей реалізації HR-стратегії є підвищення залученості кандидатів на вакантні посади, зокрема:розробка нової методології добору та управління персоналом з метою оновлення кадрового потенціалу і залучення молоді до роботи на державній службі (налагодження договірної співпраці із закладами вищої освіти, впровадження дуальної форми підготовки кадрів для ДПС, організація практики студентів, стажування молоді на державній службі, представлення ДПС під час ярмарок вакансій тощо);залучення молодих перспективних працівників до участі у тренінгах, стажуваннях за підтримки донорів;розробка та впровадження програми адаптації осіб, вперше прийнятих на державну службу.З метою реалізації HR-стратегії, за участі міжнародних експертів Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) розроблено План заходів щодо реалізації Програми управління людськими ресурсами Державної податкової служби України на 2020-2023 роки, який затверджено наказом ДПС від 30.09.2020 № 539. | виконано |
| 126 | Організація та проведення конкурсів (доборів) на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» | Прийнято відповідні накази ДПС | У терміни, визначені наказами ДПС про оголошення конкурсів (доборів) | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Відповідно до пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» видано накази ДПС про оголошення доборів на вакантні посади державної служби категорії «Б» та «В»:від 12.05.2020 №367-о, від 03.05.2020 № 370-о та № 371-о, від 15.05.2020 № 379-о, від 19.05.2020 № 387-о, від 21.05.2020 № 39-о, від 22.05.2020 № 397-о; від 11.06.2020 № 513-о, від 18.06.2020 № 559-о; від 26.06.2020 № 628-о; від 08.07.2020 № 666-о; від 09.07.2020 № 668-о, від 16.07.2020 № 711-о, від 28.07.2020 №757-о від 08.07.2020 №666-о, від 09.07.2020 №668-о, від 16.07.2020 №711-о та від 28.07.2020 № 757-о; від 06.08.2020 № 791-о, від 17.08.2020 № 827-о, від 18.08.2020 № 841-о, від 20.08.2020 № 848-о, від 31.08.2020 №880-о; від 08.09.2020 № 931-о, від 11.09.2020 № 953-о; від 17.09.2020 № 979-о, від 28.09.2020 № 1005-о; від 20.10.2020 № 1078-о.За звітний період проведення доборів через Єдиний портал вакансій державної служби на 47 вакантних посад категорії «В» подано інформацію від 998 осіб та на 122 вакантні посади державної служби категорії «Б»: з них на 78 вакантних посад апарату ДПС подано інформацію від 624 осіб, на 44 вакантні посади територіальних органів ДПС подано інформацію від 310 осіб. Середня кількість осіб на одну вакантну посаду апарату ДПС категорії «Б» складає 8, категорії «В» - 21, в територіальних органах - 7. | виконується |
| 127 | Розроблення програми адаптації осіб, вперше прийнятих на державну службу | Прийнято відповідні розпорядчі документи | IV квартал 2020 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | За участі експертів, що працюють в рамках Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), для новоприйнятих працівників створено довідник «Зручнобук», в якому зібрана максимальна кількість корисної та потрібної інформації у перші дні їх адаптації у Державній податковій службі.26.10.2020 проведена зустріч з експертами EU4PFM з питань розробки Програми адаптації новоприйнятих працівників Державної податкової служби України, на якій прийнято рішення розробити проект наказу «Про затвердження Програми адаптації новоприйнятих працівників органів ДПС». | виконується |
| 128 | 5.2. Організація підвищення рівня професійної компетентності працівників протягом проходження служби | Узагальнення потреби органів ДПС у підвищенні кваліфікації посадових осіб та формування Плану підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДПС та її територіальних органів на відповідний рік, який задовольняє потреби державних службовців у підвищенні професійної компетентності | Затверджено План підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДПС та її територіальних органів | Щороку починаючи з 2020 | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Відповідно до наказу ДПС від 23.01.2020 № 27 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДПС та її територіальних органів у 2020 році»:6 працівників територіальних органів посадових осіб органів ДПС підвищили кваліфікацію з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» на базі Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (м. Київ), Навчально-методичного відділу у Західному регіоні (м. Львів) та Навчально-методичного відділу у Східному регіоні (м. Харків);4 працівники апарату ДПС пройшли навчальний курс з розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції на базі Національного антикорупційного бюро України;3 працівники стали учасниками проєкту «Train of Trainer.2», організованих Міністерством фінансів України спільно з Проектом «Ефективне управління державними фінансами ІІІ», який реалізується Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини;4 працівники апарату ДПС стали учасниками навчальної програми з питань рекрутингу;3 працівники апарату ДПС в червні 2020 року завершили навчання за програмою «Управління публічними фінансами», започаткованою Київською школою економіки (KSE) та отримали відповідні сертифікати;2 працівники апарату ДПС у вересні 2020 року розпочали навчання за програмою «Управління публічними фінансами», на базі Київської школи економіки (KSE); 2 працівники апарату ДПС у вересні розпочали навчання за програмою «Комунікації органів виконавчої влади із ЗМІ та громадськістю» на базі Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси;7 працівників апарату ДПС підвищили кваліфікацію за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації за темами «Документи як форма писемного публічного мовлення» та «Практичний курс української мови (за новою редакцією правопису) на базі Української школи урядування; 7 працівників апарату ДПС завершили навчання за програмою дворічного спеціалізованого курсу вивчення англійської мови, організованої Національним агентством України з питань державної служби на базі Української школи урядування;9 працівників апарату ДПС продовжують навчання за програмою дворічного спеціалізованого курсу вивчення англійської мови, організованої Національним агентством України з питань державної служби на базі Української школи урядування та 3 посадові особи – з вивчення французької мови.За пропозицією Міністерства цифрової трансформації України 74 посадові особи апарату ДПС долучились до процесу опанування цифровими навичками за онлайн-курсом "Цифрова грамотність для державних службовців" та отримали відповідні сертифікати.13 працівників Департаменту внутрішнього аудиту у період 1 по 05 червня 2020 року пройшли навчання за онлайн-курсом з основних засад внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, запропонованих Міністерством фінансів України. 4 працівників апарату ДПС пройшли навчання за загальною короткостроковою програмою «Реалізація гендерної політики», запропонованою Національним агентством України з питань державної служби (на базі Української школи урядування). Метою програми підвищення спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної гендерної політики, зокрема гендерно-орієнтованого підходу до аналізу документів та бюджетування.5 працівників апарату ДПС у вересні розпочали навчання за курсом «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» на базі закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (м. Київ). 20 працівників Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу пройшли навчання з управління ефективністю: стратегічного управління та управління персоналом, в рамках Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).Проведено 7 навчань в системі без відриву від роботи на теми «Підготовка до заповнення та заповнення електронних декларацій. Зміни антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю», загальна кількість присутніх до 500 осіб.Організовано проведення за участі представників Національного агентства з питань запобігання корупції лекційного заняття стосовно заходів фінансового контролю, кількість присутніх - 230 осіб.03.09.2020 відбулось засідання робочої групи (у режимі відео-селектору) з координації та організації роботи з питань розробки Плану заходів щодо реалізації Програми управління людськими ДПС на 2020-2023 роки. У засіданні прийняли участь посадові особи апарату ДПС та її територіальних органів. 16.09.2020 міжнародними експертами Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) у форматі онлайн проведено навчання за темою: «Від хорошого до величного». У навчанні прийняли участь 25 посадових осіб апарату ДПС. 17.09.2020 керівництвом Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу проведено лекційне заняття за темою: «Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі ключових показників ефективності, результативності та якості» з метою роз’яснення чинного законодавства, правильності його застосування, надання практичних прикладів визначення завдань та ключових показників та методів оцінювання підлеглих. У навчанні прийняли участь 17 директорів департаментів. З вересня 2020 року: 2 працівники розпочали навчання за програмою «Управління публічними фінансами», запропонованою Київською школою економіки;2 працівники направлені до Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси для підвищення кваліфікації за спеціальністю «Комунікації органів виконавчої влади із ЗМІ та громадськістю».Протягом жовтня 2020 року працівники Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу прийняли участь у онлайн-навчанні за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології управління персоналом», організованому Національним агентством України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу І Українською школою урядування за підтримки та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.22 жовтня 2020 року 104 працівники органів ДПС взяли участь у тренінгу з управління ефективністю на тему «Від хорошого до величного», організованому експертами EU4PFM.Видано наказ ДПС від 28.10.2020 № 1104-о «Про участь у навчанні», відповідно до якого працівник Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації, відповідно до наказу ДПС прийме участь у навчанні зі швидкого реагування на кіберзагрози на об’єктах критичної інфраструктури, яке відбудеться у Національному координаційному центрі кібербезпеки.  Відповідно до наказу ДПС від 04.09.2020 № 474 «Про організацію виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДПС у другому півріччі 2020 року» на базі Української школи урядування (державне замовлення – НАДС) у вересні підвищили кваліфікацію 559 працівників органів ДПС, у жовтні – 660.  | виконується |
| 129 | Підвищення професійного рівня працівників ДПС з питань BEPS, у т. ч. шляхом залучення міжнародних експертів | Забезпечено участь у навчаннях, акурсах, семінарах | 2020 – 2021 роки | Департамент податкового аудиту,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу,Організаційно-розпорядчий департамент | Працівники ДПС брали участь у таких міжнародних семінарах:20-22.04.2020 он-лайн сесія Посібник «Вирішення складних питань отримання порівняльної інформації при аналізі трансфертного ціноутворення» (з акцентом на практичний досвід країн), координатор ОЕСР Томас Балко;10-12.06.2020 он-лайн семінар під патронатом GIZ (Німеччина) за участю представників Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України, тема «Звітування у розрізі країн (Country-by-CountryReporting)». Обговорення інформації щодо впровадження Автоматичного обміну інформацією (AEOI). Окремо обговорювалась процедура взаємного узгодження (МАР) та її застосування в Україні. 21-23.07.2020 он-лайн семінар на тему «Звітування у розрізі країн (Country-by-CountryReporting). Обговорення «Дорожньої мапи» для впровадження Автоматичного обміну інформацією (AEOI). Процедура взаємного узгодження (МАР), процедура попереднього узгодження цін у контрольованих операціях (АРА), спільні аудити та їх застосування в Україні», який проводився німецькими експертами за підтримки проєкту GIZ «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»;01-03.09.2020 он-лайн семінар під патронатом GIZ (Німеччина) за участю представників Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України, тема «Презентації Дорожньої Мапи Німеччини з звітування у розрізі країн (Country-by-Country Reporting) та СRS-стандарту (Common Reporting Standard). Розгляд практичних кейсів по Процедурі взаємного узгодження (MAP) та Процедурі попереднього узгодження (APA)»;15-17.09.2020 онлайн-семінар під патронатом GIZ (Німеччина) за участю представників Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України, тема«Звітування у розрізі країн (Country-by-CountryReporting). Обговорення «Дорожньої мапи» для імплементації Звітування у розрізі країн (Country-by-CountryReporting) та СRS-стандарту (Common Reporting Standard). Практичні приклади процедур попереднього узгодження цін у контрольованих операціях (APA) та їх обговорення»;за ініціативи Д 24 – 25 вересня 2020 року відбулася міжнародна онлайн-конференція «Реалізація плану BEPS в Україні» | виконується |
| 130 | Залучення експертів у межах проєкту «Податкові інспектори без кордонів» для надання практичної допомоги у проведенні перевірок з питань трансфертного ціноутворення | Отримано звіти залучених експертів | 2020 рік | Департамент податкового аудиту,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | За період візитів експерта програми «Податкові інспектори без кордонів» (далі – експерт) проведено спільний розгляд кейсів щодо яких податковими органами вже були встановлені ризики трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) у тому числі з урахуванням отриманої від платників податків документації з ТЦ. По окремих кейсах експертом надавались висновки та рекомендації щодо аналізу та можливих підходів по напрямках відпрацювання, а також висновок щодо перспективності подальшого розгляду.Також експертом, відповідно до попередніх домовленостей, і було презентовано проєкт посібника з оцінки ризиків ТЦ, який в ході візиту спільно з фахівцями підрозділів контролю за ТЦ доопрацьовувався виходячи із специфіки діяльності окремих галузей. З урахуванням наданих пропозицій та зауважень остаточний варіант очікується до завершення поточної програми в Україні.Листом від 21.09.2020 № 1520/99-00-01-06-02-08 Організаційно-розпорядчим департаментом було надіслано форму оцінювання ефективності реалізації проєкту «Податкові інспектори без кордонів» (далі - TIWB) за номером програми F2017-0012 та повідомлено про неможливість подальшої роботи експертів та завершення проєкту TIWB. Заповнену форму оцінювання ефективності реалізації проєкту TIWB надіслано листом Департаменту податкового аудиту від 25.09.2020 №3609/99-00-07-06-02-08 | виконано |
| 131 | 5.3. Впровадження системи оцінки ефективності та мотивації персоналу | Забезпечення організації та проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» на основі визначених показників | Прийнято розпорядчі документи ДПС щодо організації оцінювання результатів службової діяльності | Щороку починаючи з 2020 | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Видано наказ ДПС від 16.10.2020 № 574 «Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями органів Державної податкової служби України, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В». Надано роз’яснення щодо порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та презентації «Визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій за 2020 рік» (службова записка від 22.10.2020 № 1110/99-00-11-03-03-08). | виконано у 2020 |
| 132 | Проведення моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» | Проведено моніторинг | Щокварталу | Структурні підрозділів ДПС,Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Відповідно до наказу ДПС від 21.05.2020 № 219 «Про впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності в органах Державної податкової служби», впроваджена система моніторингу виконання завдань ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» у Державній податковій службі України.У липні 2020 року Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу забезпечено координацію моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» в апараті ДПС, та надання консультаційно-методичної допомоги учасникам моніторингу. За результатами аналізу встановлено, що визначено завдання і ключові показники 981 державному службовцю, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» апарату ДПС.Моніторинг проводився стосовно 959 працівників, з них 347 виконали в повному обсязі та 445 виконали частково завдання або ключові показники. За результатами проведеного моніторингу 7 посадовим особам було кореговані та зміненні завдання або ключовий показник службової діяльності. У жовтні 2020 року Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу забезпечено координацію моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» в апараті ДПС, та надання консультаційно-методичної допомоги учасникам моніторингу. | виконується |
| 133 | Розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків | Прийнято відповідні розпорядчі документи | ІV квартал 2020 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу,Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Видано наказ ДПС від 16.10.2020 № 574 «Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями органів Державної податкової служби України, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В». Надано роз’яснення щодо порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та презентації «Визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій за 2020 рік» (службова записка від 22.10.2020 № 1110/99-00-11-03-03-08). | виконується |
| 134 | 5.4. Контроль за дотриманням Правил етичної поведінки | Висвітлення інформації щодо Правил етичної поведінки на офіційному вебпорталі ДПС | Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі ДПС | 2020 – 2021 роки  | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Організаційно-розпорядчий департамент | Інформацію щодо Правил етичної поведінки розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Запобігання проявам корупції» | виконано у 2020 |
| 135 | Інформування співробітників ДПС та громадськості щодо діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі ДПС | 2020 – 2021 роки | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Інформування співробітників ДПС та громадськості щодо діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» офіційного вебпорталу ДПС | виконується |
| 136 | Упередження фактів порушення співробітниками ДПС Правил етичної поведінки. Проведення занять (лекцій-семінарів) щодо дотримання Правил етичної поведінки | Проведено заняття з співробітниками ДПС | 2020 – 2021 роки | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом жовтня місяця співробітниками уповноважених підрозділів територіальних органів ДПС проведено 771 навчальний захід, у т.ч. з питань додержання співробітниками податкової служби прийнятих Правил етичної поведінки | виконується |
| 137 | Проведення індивідуальних бесід зі співробітниками структурних підрозділів апарату ДПС з метою упередження фактів порушення співробітниками ДПС Правил етичної поведінки | Проведено бесіди зі співробітниками ДПС | 2020 – 2021роки | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Проводяться індивідуальні бесіди з працівниками структурних підрозділів апарату ДПС, метою яких є упередження фактів порушення Правил етичної поведінки | виконується |
| 138 | Проведення перевірок та притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності за фактами порушення Правил етичної поведінки | Прийнято відповідні накази ДПС | 2020 – 2021 роки | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | У жовтні поточного року за підсумками розгляду матеріалів дисциплінарною комісією за встановленими фактами порушення Правил етичної поведінки притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1 співробітника територіального органу ДПС, посада якого відноситься до номенклатури Центрального апарату ДПС.Уповноваженими підрозділами територіальних органів ДПС протягом звітного періоду виявлено 4 випадки порушення співробітниками Правил етичної поведінки. За даними фактами здійснюються подальші заходи реагування  | виконується |
| 139 | 5.5. Проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків | Проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків у діяльності ДПС | Ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики у діяльності ДПС | Відповідно до Плану роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія ОКР) | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Комісією з оцінки корупційних ризиків 04.08.2020 схвалено Таблицю формального визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації | виконано |
| 140 | Схвалення Опису корупційних ризиків у діяльності ДПС | Схвалено опис корупційних ризиків | Відповідно до Плану роботи Комісії ОКР | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Після безпосередньої оцінки ідентифікованих (виявлених) корупційних ризиків Комісією з оцінки корупційних ризиків складено Опис ідентифікованих корупційних ризиків у Державній податковій службі України, в якому викладено опис кожного корупційного ризику, а також визначенні чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. Опис розглянуто та схвалено Комісією з оцінки корупційних ризиків 04.09.2020 | виконано |
| 141 | Проведення оцінки корупційних ризиків, відповідно до критеріїв, визначених у Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126 | Корупційні ризики оцінено | Відповідно до Плану роботи Комісії ОКР | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Комісією з оцінки корупційних ризиків здійснюється оцінка ідентифікованих корупційних ризиків відповідно до критеріїв, визначених у Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126 | виконується |
| 142 | Підготовка та схвалення Комісією ОКР Таблиці оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС та заходів щодо їх усунення | Таблицю Підготовлено та схвалено Комісією ОКР | Відповідно до Плану роботи Комісії ОКР | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Результати ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків оформлено шляхом складання Таблиці формального визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації, за формою, запропонованою рішенням № 31, яку схвалено на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків 04.08.2020. Зміни до Таблиці формального визначення схвалені Комісією з оцінки корупційних ризиків 18.08.2020 | виконано |
| 143 | Підготовка та схвалення Комісією Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС | Звіт схвалено Комісією ОКР | Відповідно до Плану роботи Комісії ОКР | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Схвалено на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДПС (протокол засідання № 7 від 16.09.2020). Складено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у ДПС, який затверджено Головою ДПС Любченком Олексієм 18.09.2020 | виконано |
| 144 | Підготовка анкети та проведення анонімного опитування платників податків їх оцінки сприйняття рівня корупції у ДПС | Опитувальник-анкету підготовлено, опитування проведено | Щороку починаючи з 2020 | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Здійснюються заходи щодо підготовки анкети та проведення опитування | виконується |
| 145 | Надання консультативної допомоги під час опитування | Консультації надано | Щороку починаючи з 2020 | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Консультації будуть надані під час проведення опитування | виконується |
| 146 | Розміщення на вебпорталі ДПС результатів проведеного опитування | Результати опитування розміщено на вебпорталі ДПС | Щороку починаючи з 2020 | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Організаційно-розпорядчий департамент | Після узагальнення результатів опитування інформація буде розміщена на вебпорталі ДПС | виконується |

Директор Організаційно-розпорядчого департаменту Сергій ЗЛАКОМАН